## Cronograma
OBRA: CONSTRUÇÃO DE REDE EM 13,8KV E INSTALAÇÃO DE 06(SEIS) TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE 75KVA, PARA ATENDER 06 UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PIAUÍ
CIDADE: ALTOS - PI
DATA: FEVEREIRO DE 2023
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR | % | 1º | % | 2º
|  |  | R$ |  | Mês |  | Mês
1.0 | UE RAIMUNDO SIMEÃO DA SILVA | 13.79% | 42221.9353 | 100% | 42221.9353 | 0% | 0
1.1 | UE MARIA DO Ó BARBOSA | 13.79% | 42221.9353 | 100% | 42221.9353 | 0% | 0
1.2 | UE ANTONIO GONÇALVES DA COSTA | 13.79% | 42221.9353 | 100% | 42221.9353 | 0% | 0
1.3 | UE ZEZITA BARBOSA | 13.79% | 42221.9353 | 0% | 0 | 100% | 42221.9353
1.4 | UE JOSÉ GIL BARBOSA | 13.79% | 42221.9353 | 0% | 0 | 100% | 42221.9353
1.5 | UE GOV. ALBERTO SILVA | 13.79% | 42221.9353 | 0% | 0 | 100% | 42221.9353
| TOTAL SIMPLES |  | 253331.612 |  | 126665.806 |  | 126665.806
| BDI | 20.85% | 52819.6411 |  | 26409.8206 |  | 26409.8206
| TOTAL GERAL | 100% | 306151.2531 | 50% | 153075.6266 | 50% | 153075.6266
| TOTAL GERAL ACUMULADO | 100% | 306151.2531 | 50% | 153075.6266 | 100% | 306151.2531